## Blad1
Opdracht | Startdatum | Duur (uren) | Duur(dagen) | Einddatum
Het vastleggen van het verloop van de individuele puzzel. | 2022-02-15 | 2 | 1 | 2022-02-16
Het vastleggen van de flow van de puzzels onderling en het algemene verloop van de escape room. | 2022-02-15 | 4 | 1 | 2022-02-16
Vastleggen van de benodigde/beschikbare/te bestellen hardware (sensoren, actuatoren, modules, …). | 2022-02-16 | 3 | 8 | 2022-02-24
Opstellen BOM voor het bestellen van de hardware. | 2022-02-24 | 2 | 5 | 2022-03-01
Vastleggen van het protocol en het framework voor datacommunicatie tussen de puzzels.. | 2022-02-22 | 3 | 7 | 2022-03-01
Bekijken hoe de ontvangen/ reeds beschikbare componenten aangestuurd/geprogrammeerd kunnen worden en welke libraries hiervoor gebruikt moeten worden. | 2022-02-16 | 6 | 20 | 2022-03-08
beschikbare componenten | 2022-02-16 | 2 | 6 | 2022-02-22
ontvangen componenten | 2022-02-22 | 3 | 14 | 2022-03-08 | <---------- | Dit kan pas wanneer de bestelde componenten gearriveerd zijn.
Ontwerpen van het vuilbak-openingsmechanisme | 2022-02-22 | 4 | 7 | 2022-03-01
Het maken van de 3D modellen van het "vuilnis". | 2022-03-08 | 8 | 21 | 2022-03-29
Het maken van de designs voor de laser cutter voor het vervaardigen van de "vuilbak". | 2022-03-29 | 8 | 28 | 2022-04-26 | <---------- | Eerder op het einde zodat alles wat in de vuilbak moet in rekening gebracht kan worden?
Het schrijven van het programma | 2022-03-08 | 20 | 35 | 2022-04-12 | <---------- | Hier kunnen we volop aan beginnen wanneer het communicatie protocol gekend is en de componenten beschikbaar zijn.
Breadboardimplementatie maken. | 2022-03-08 | 10 | 7 | 2022-03-15
initieel PCB design maken om te etsen. | 2022-03-15 | 5 | 5 | 2022-03-20
PCB etsen maken en testen. | 2022-03-20 | 8 | 9 | 2022-03-29
Initieel PCB design maken voor bestelling op pcb-way. | 2022-03-29 | 8 | 7 | 2022-04-05
PCB design aanpassen op basis van het gegeven commentaar. | 2022-04-05 | 4 | 7 | 2022-04-12
samenstellen geheel | 2022-04-19 | 2 | 21 | 2022-05-10 | <---------- | kan pas wanneer PCB is gearriveerd
Het maken van de presentatie. | 2022-04-12 | 5 | 35 | 2022-05-17
Het schrijven van de documentatie. | 2022-04-12 | 10 | 35 | 2022-05-17